## Hoja1
MODULO | OPCION | ACTIVIDAD | PRIORIDAD | RESPONSABLE
VENTAS |  | MEJORAR PROCESO DE NOTAS DE CREDITO y SU VALIDACION (VERIFICAR SI YA TUVO NC POR EL MONTO TOTAL) | 5 | MANUEL
VENTAS |  | AGREGAR COMO FORMA DE PAGO A LA NOTA DE CREDITO | 6 | MANUEL
SERVICIO TECNICO |  | MEJORAR REPORTE MENSUAL | 7 | MANUEL
CUENTAS POR COBRAR |  | PROCESO DE CIERRE A DEMANDA 1. Agregar a la tabla ERP_Periodo el campo estado_cc 2. Modificar la opción de creación de periodo para tener en cuenta el campo estado_cc (al crearse el periodo debería tener el dato A: Abierto) 3. La grilla de la opción de Periodos debe mostrar el campo estado_cc 4. Crear las tablas de cierre: ERP_Solicitud_cierre, ERP_SolicitudCredito_cierre, ERP_SolicitudCronograma_cierre, ERP_SolicitudNegociaMora_cierre que incluyen el campo periodo. 5. Crear la opción de Cierre de Cuentas por Cobrar | 2 | MANUEL | Pendiente
CUENTAS POR COBRAR |  | REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS TABLAS DE CIERRE 6. Emitir el reporte de cuentas por cobrar leyendo las tablas de cierre y filtrando por el peridod | 3 | MANUEL | Pendiente
CUENTAS POR COBRAR |  | EL FILTRO DE FECHA DE REPORTE DE DOCUMENTOS EMITIDOS NO FUNCIONA PORQUE SE CAMBIO A FORMATO dd/MM/yyyy | 4 | MANUEL | Pendiente
CUENTAS POR COBRAR |  | CONSULTA DE SOLICITUDES MOSTRANDO PAGO DE CUOTAS Y RENEGOCIACIONES DE MORA
CUENTAS POR COBRAR |  | PROCESO DE CASTIGO DE SOLICITUDES
CUENTAS POR COBRAR |  | REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR - AUMENTAR FILTRO DE CASTIGADOS
VENTAS |  | AL MOMENTO DE APROBAR VALIDAR SI EL CLIENTE ES CASTIGADO Y MOSTRAR DE OTRO COLOR
ALMACEN |  | MEJORAR FUNCIONALIDAD DE MULTIPLES ALMACENES
VARIOS |  | SUBSANAR 15 OBSERVACIONES | 1 | MANUEL
|  | Solicitud - Revisar generación de cronograma de fecha fija cuando la solicitud se registra fin de mes (solicitud 1002534,1002565 salió mal el cronograma) | 1 | Solucionado
|  | Movimientos de Caja / Movimientos de Caja - Validar que si no hay forma de pago no permita guardar. | 2 | Solucionado
|  | Movimientos de Caja / Crédito - La forma de pago siempre se debe limpiar al hacer click en Emitir Comprobante, si ingreso a querer pagar una cuota, detallo la forma de pago y al final no grabo y cierro e ingreso nuevamente a pagar otra cuota se muestra las formas de pago anteriormente registradas. - Revisar los checks, si paga dos cuotas y se desanima puede deseleccionar el primer check y para la segunda cuota | 3 | Solucionado
|  | Movimientos de Caja / Reporte de Comprobantes - Ordenera por número de ticket. | 4 | Solucionado
|  | Movimientos de Caja / Movimientos de Caja - En la impresión del Ticket de Alquiles, Tramites y Separaciones que en el concepto se visulice lo digitado | 5 | Solucionado
|  | Separaciones XML | 6 | Probar
|  | Consulta de Movimientos - Agregar el campo Obs.(Vista ERP_VWTransaccionDetalle) | 7 | Solucionado
|  | Renegociación de Mora - Mostrar columna saldo mora y validar contra el monto a aplicar - Si la mora es cero no hace nada - Revisar el check, la descripción del check está mal, debería decir "No Calcula Mora" (y borrar el Si), porque en la base de datos el campo es NoMora (si es 1 no calcula mora y 0 o null calcula mora) | 8 | Solucionado
|  | Transferencias - No permite hacer transferecias cuando el costo unitario del artículo es 0.9813 - 46514383830 - RESORTE DE PEDAL DE FRENO. Quitar la validación de "El costo de los Articulos no puede ser cero" | 9 | Solucionado
|  | Solicitud de Venta - Agregar botón para visulizar la serie registrada en la solicitud | 10 | Solucionado
|  | Reporte de Cobranza de Cuotas - Agregar el Nro de solicitud | 11 | Solucionado
|  | Reporte de Cronograma - Agregar el número de ticket detallado como pagó | 12 | Solucionado
|  | Solicitud de Venta - Al crear un nuevo cliente limpiar las cajas de texto | 13 | Pendiente
|  | Orden de Servicio - Al crear un nuevo cliente limpiar las cajas de texto | 14 | Pendiente
|  | Registro de Clientes - Agregar campo Fecha de Nacimiento (tener en cuenta Solicitud, Orden de Servicio y Maestro) * - Al crear un nuevo cliente limpiar las cajas de texto | 15 | Pendiente
|  | Solicitud de Venta - Bloquear el campo Tipo Doc. De Venta para que el usuario no pueda modificarlo | 16 | Pendiente
|  | Impresión de documentos de venta - Mostrar las cuentas de banco (coordinar con Brayam)(dejar al último) | 71
|  | Reporte de Cuentas por Cobrar - El reporte a lo que es dólares le está registrando en soles (hay que convertir el dólares en soles) y luego el total en soles pasarlo tambien a dólares (crear un registro para ver el caso) | 72
|  | Refinanciamiento - La condición de pago de la nueva BV debe ser de acuerdo al nuevo cronograma | 73
COMPRAS |  | TERMINAR DESARROLLO |  | ERLING
CUENTAS POR PAGAR |  | DESARROLLAR | 8 | MANUEL
CAJA CHICA |  | DESARROLLAR |  | JAIR
CONTABILIDAD |  | DESARROLLAR INTEGRACION CONTABLE |  | IVAN